## Sheet1
Deadline
2019-08-09 | REPORTING - HardwareBugs & Startup Fund | 2019-09-01 | MIDSEM | 2019-10-01 | NAVRATRI | 2019-11-01 | DIWALI | 2019-12-01 | Final Submission - Presentation
2019-08-10 |  | 2019-09-02 | MIDSEM | 2019-10-02 | NAVRATRI | 2019-11-02 | DIWALI | 2019-12-02
2019-08-11 | FresherParty | 2019-09-03 | MIDSEM | 2019-10-03 | NAVRATRI | 2019-11-03 | DIWALI | 2019-12-03
2019-08-12 | Bakr-ID | 2019-09-04 |  | 2019-10-04 | NAVRATRI | 2019-11-04 | Final Submission - Presentation | 2019-12-04
2019-08-13 | Start w/ Query Design | 2019-09-05 |  | 2019-10-05 | NAVRATRI | 2019-11-05 | ENDSEM | 2019-12-05
2019-08-14 |  | 2019-09-06 |  | 2019-10-06 | NAVRATRI | 2019-11-06 | ENDSEM | 2019-12-06
2019-08-15 | Rakshabandhan | 2019-09-07 | REPORTING - Web App w/ GUI | 2019-10-07 | NAVRATRI | 2019-11-07 | ENDSEM | 2019-12-07
2019-08-16 |  | 2019-09-08 | Start w/ ReactNative | 2019-10-08 | Dussehra | 2019-11-08 | ENDSEM | 2019-12-08
2019-08-17 |  | 2019-09-09 | Start w/ AWS | 2019-10-09 | REPORTING - Complete Mob. App. | 2019-11-09 | ENDSEM | 2019-12-09
2019-08-18 |  | 2019-09-10 |  | 2019-10-10 | Start w/ BUGS solving | 2019-11-10 | ENDSEM | 2019-12-10
2019-08-19 |  | 2019-09-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-11-11 | ENDSEM | 2019-12-11
2019-08-20 |  | 2019-09-12 | REPORTING - Switch to cloud | 2019-10-12 |  | 2019-11-12 | ENDSEM | 2019-12-12
2019-08-21 |  | 2019-09-13 |  | 2019-10-13 |  | 2019-11-13 | ENDSEM | 2019-12-13
2019-08-22 |  | 2019-09-14 |  | 2019-10-14 | CYBERIA | 2019-11-14 | ENDSEM | 2019-12-14
2019-08-23 | REPORTING - Web Application Dummy | 2019-09-15 |  | 2019-10-15 | CYBERIA | 2019-11-15 | ENDSEM | 2019-12-15
2019-08-24 | Janmashthmi | 2019-09-16 |  | 2019-10-16 | CYBERIA | 2019-11-16 | ENDSEM | 2019-12-16
2019-08-25 | Start w/ GUI, Animation, Bootstrap | 2019-09-17 |  | 2019-10-17 | REPORTING - Final Bugs Solved | 2019-11-17 | ENDSEM | 2019-12-17
2019-08-26 | MIDSEM | 2019-09-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-11-18 | ENDSEM | 2019-12-18
2019-08-27 | MIDSEM | 2019-09-19 |  | 2019-10-19 |  | 2019-11-19 | ENDSEM | 2019-12-19
2019-08-28 | MIDSEM | 2019-09-20 |  | 2019-10-20 |  | 2019-11-20 | ENDSEM | 2019-12-20
2019-08-29 | MIDSEM | 2019-09-21 |  | 2019-10-21 | DIWALI | 2019-11-21 | ENDSEM | 2019-12-21
2019-08-30 | MIDSEM | 2019-09-22 |  | 2019-10-22 | DIWALI | 2019-11-22 | ENDSEM | 2019-12-22
2019-08-31 | MIDSEM | 2019-09-23 |  | 2019-10-23 | DIWALI | 2019-11-23 | ENDSEM | 2019-12-23
|  | 2019-09-24 |  | 2019-10-24 | DIWALI | 2019-11-24 | ENDSEM | 2019-12-24
|  | 2019-09-25 |  | 2019-10-25 | DIWALI | 2019-11-25 | ENDSEM | 2019-12-25
|  | 2019-09-26 |  | 2019-10-26 | DIWALI | 2019-11-26 | ENDSEM | 2019-12-26
|  | 2019-09-27 |  | 2019-10-27 | DIWALI | 2019-11-27 | ENDSEM | 2019-12-27
|  | 2019-09-28 |  | 2019-10-28 | DIWALI | 2019-11-28 | ENDSEM | 2019-12-28
|  | 2019-09-29 |  | 2019-10-29 | DIWALI | 2019-11-29 | ENDSEM | 2019-12-29
|  | 2019-09-30 | REPORTING - incomplete mob. App. | 2019-10-30 | DIWALI | 2019-11-30 | ENDSEM | 2019-12-30
|  |  |  | 2019-10-31 | Deadline - Documentation |  |  | 2019-12-31